## Slide 1
08/07/2026

## Slide 2
ملاحظات | نسبة الإنجاز | الحالة | التاريخ المستهدف | المرحلة | المنتج | البنك/ جهة التمويل
حصل جيبي على عدم ممانعة | 95% | مكتمل | 24/08/2025 | الحصول على عدم الممانعة | E1 | (J-B) جيبي
تم الانتهاء من تحليل الأعمال |  | مكتمل | 15/05/2026 | تحليل الأعمال |  | 
تم الانتهاء من التطوير التقني |  | مكتمل | 30/05/2026 | التطوير التقني |  | 
TBD |  | قيد العمل | 15/07/2026 | الاختبارات |  | 
تم الانتهاء من تحليل الأعمال | 100% | مكتمل | 10/02/2026 | تحليل الأعمال | E1 | النايفات
تم الانتهاء من التطوير التقني |  | مكتمل | 26/02/2026 | التطوير التقني |  | 
تم الانتهاء من الأختبارات |  | مكتمل | 23/06/2026 | الاختبارات |  | 
حصلت النايفات على عدم الممانعة |  | مكتمل | 30/04/2026 | الحصول على عدم ممانعة |  | 
تم الانتهاء من تحليل الأعمال | 70% | مكتمل | 26/02/2024 | تحليل الأعمال | E1 | بنك الرياض
تم الانتهاء من التطوير التقني |  | مكتمل | 24/08/2025 | التطوير التقني |  | 
 |  | مكتمل | 24/08/2025 | الاختبارات |  | 
أفادنا البنك بأن سيتم تطوير طلب التغيير بعد حصول الشركة على الرخصة، وبعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي. |  | قيد العمل | TBD | تطوير طلب التغيير |  | 
 |  | قيد العمل | TBD | الحصول على عدم ممانعة |  | 
تم الانتهاء من تحليل الأعمال | 60% | مكتمل | 13/05/2024 | تحليل الأعمال | E1 | مصرف الراجحي
تم الانتهاء من التطوير التقني |  | مكتمل | 30/10/2025 | التطوير التقني |  | 
أفادنا البنك بأن سيتم البدء باختبارات ما قبل الإطلاق بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي |  | قيد العمل | TBD | الاختبارات |  | 
 |  | قيد العمل | TBD | الحصول على عدم ممانعة |  | 
حالة التكامل مع الجهات التمويلية (1\4)

## Slide 3
ملاحظات | نسبة الإنجاز | الحالة | التاريخ المستهدف | المرحلة | المنتج | البنك / جهة التمويل
جاري العمل على توقيع العقود لبدء الأعمال, | 20% | قيد العمل | 07/07/2026 | الاتفاقية | S3 | مصرف الانماء
 |  | لم يتم البدء | TBD | تحليل الأعمال |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | التطوير التقني |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الاختبارات |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الحصول على عدم ممانعة |  | 
تم البدء بتحليل الأعمال | 40% | قيد العمل | 10/07/2026 | تحليل الاعمال | S3 | البنك الأهلي
 |  | لم يتم البدء | TBD | التطوير التقني |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الاختبارات |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الحصول على عدم ممانعة |  | 
مراجعة الاتفاقية لدى القانونية في البنك | 20% | قيد العمل | 30/04/2026 | الاتفاقية | S3 | مصرف الراجحي
, تم الاجتماع لتحليل المتطلبات لدى البنك |  | قيد العمل | 07/07/2026 | تحليل الاعمال |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | التطوير التقني |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الاختبارات |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الحصول على عدم ممانعة |  | 
بانتظار التواصل من قبل البنك | 10% | قيد العمل | 05/30/2026 | دراسة الفرصة وعرضها على البنك | E1 | STC بنك
 |  |  | TBD | تحليل الاعمال |  | 
 |  |  |  | التطوير التقني |  | 
 |  |  |  | الاختبارات |  | 
حالة التكامل مع الجهات التمويلية (2\4)

## Slide 4
ملاحظات | نسبة الإنجاز | الحالة | التاريخ المستهدف | المرحلة | المنتج | البنك / جهة التمويل
تم مشاركة الاتفاقية والمستندات اللازمة للعمل وبانتظار رد البنك | 5% | قيد العمل | 15/07/2026 | دراسة الفرصة وعرضها على البنك | E1 | D360
 |  |  |  | تحليل الاعمال |  | 
 |  |  |  | التطوير التقني |  | 
 |  |  |  | الاختبارات |  | 
مراجعة الاتفاقية لدى القانونية في البنك | 5% | قيد العمل | 04/30/2026 | الاتفاقية | E1 | رايز
 |  | قيد العمل | TBD | تحليل الأعمال |  | 
 |  |  |  | التطوير التقني |  | 
 |  |  |  | الاختبارات |  | 
مراجعة الاتفاقية لدى القانونية في البنك | 5% | قيد العمل | 10/07/2026 | الاتفاقية | E1 | مصرف الانماء
 |  | لم يتم البدء | TBD | تحليل الاعمال |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | التطوير التقني |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الاختبارات |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الحصول على عدم ممانعة |  | 
حالة التكامل مع الجهات التمويلية (3\4)

## Slide 5
ملاحظات | نسبة الإنجاز | الحالة | التاريخ المستهدف | المرحلة | المنتج | البنك / جهة التمويل
تم الانتهاء من تحليل الأعمال | 20% | مكتمل | 11/11/2025 | تحليل الاعمال | E1 | البنك العربي الوطني
تم طلب مهله لتنسيق الفريق داخلياً |  | لم يتم البدء | TBD | التطوير التقني |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الاختبارات |  | 
حصل البنك على عدم الممانعه |  | مكتمل | 29/06/2026 | الحصول على عدم ممانعة |  | 
 | 20% | قيد العمل | 30/05/2026 | تحليل الاعمال | E1 | البنك الأهلي السعودي
 |  | لم يتم البدء | TBD | التطوير التقني |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الاختبارات |  | 
 |  | لم يتم البدء |  | الحصول على عدم ممانعة |  | 
مراجعة الاتفاقية لدى القانونية في الجهة | 10% | قيد العمل | 15/07/2026 | الاتفاقية | E2 | منافع
تم الاجتماع لتحليل المتطلبات لدى الجهة |  | قيد العمل | 15/07/2026 | تحليل الاعمال |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | التطوير التقني |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الاختبارات |  | 
 |  | لم يتم البدء | TBD | الحصول على عدم ممانعة |  | 
بانتظار رد الجهة على الفرصة المطروحه | 0% | لم يتم البدء | TBD | دراسة الفرصة وعرضها على الجهة التمويلية | E1 | برق
 |  |  | TBD | توقيع الاتفاقية |  | 
 |  |  |  | تحليل الأعمال |  | 
 |  |  |  | الاختبارات |  | 
حالة التكامل مع الجهات التمويلية (4\4)

## Slide 6
تحديث المسار القانوني
الملاحظات | الحالة | التاريخ المستهدف | البند
تم اعتماد أربع أعضاء من أصل خمسة، وبانتظار التحديثات المتبقية من الطرف الأول بخصوص تعيين العضو الخامس. | قيد العمل | 1 يونيو 2025 31 يوليو 2025 30 نوفمبر 2025 | تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد
تمت مشاركة النظام الأساس مع الطرف الأول، وهو الآن تحت الدراسة. | قيد العمل | 22 سبتمبر 2025 30 نوفمبر 2025 15 فبراير 2026 | اعتماد النظام الأساس للشركة
تم الحصول على موافقة مجلس الإدارة على قرار شراء الحصص، وتم رفع الطلب إلى الإدارة المالية للإشعار بالقرار ولمراجعة جدول الدفعات. | قيد العمل | 30 سبتمبر 2025 30 اكتوبر 2025 | تحويل مبلغ مساهمة الطرف الأول النقدية
تم تحويل الشركة الى مساهمة مبسطة بتاريخ 18/12/2025. | مكتمل | 13 نوفمبر 2025 | إجراءات تحويل السجل التجاري
 | لم يتم البدء | TBD | اعتماد من المراجع الخارجي لزيادة رأس المال
تم قبول زيادة رأس المال المدفوع إلى (2,000,000 ريال سعودي) المحدد من البنك المركزي. | مكتمل | 2 فبراير 2026 | زيادة رأس المال
 | مكتمل | 2 سبتمبر 2025 | انهاء إجراءات الملاحق
تم تزويد الطرف الاول بالملاحق | قيد العمل | 10 فبراير 2026 | توقيع واعتماد الملاحق من الطرفين

## Slide 7
قائمة المهام المطلوبة من البنك المركزي لتقديم طلب الحصول على رخصة الوساطة الرقمية لشركة وصل
تاريخ الإنجاز/المستهدف | ملاحظات | الحالة | المهام | #
03/08/2025 | تم الحصول على الموافقة بتاريخ أغسطس 20253 | مكتمل | الحصول على الموافقة الأولية من ساما | 1
24/08/2025 | SecureEyes تم تعيين شركة لاستكمال المتطلبات | مكتمل | تعيين شركة استشارية متخصصة لتجهيز واستكمال متطلبات ساما | 2
22/09/2025 | NHCIتم الحصول على التقرير من | مكتمل | اجراء اختبارات الآمن السيبراني على المنصة | 3
02/10/2025 |  | مكتمل | تجهيز سياسات الشركة للآمن السيبراني | 4
02/10/2025 |  | مكتمل | تجهيز سياسات الشركة للحوكمة المالية والحد من الاحتيال وغسيل الأموال | 5
05/10/2025 |  | مكتمل | تطوير متطلبات الأمن السيبراني التقنية لموائمة متطلبات ساما التقنية | 6
20/10/2025 | تم رفع ملف طلب الترخيص الى ساما | مكتمل | تجهيز ملف طلب الرخصة والزيارة من ساما | 7
10/03/2026 | تم الرد على استفسارات البنك المركزي بتاريخ 10 مارس 2026 | مكتمل | تم تزويد البنك المركزي بمتطلبات إضافية وتوضيح بعض الاستفسارات المتعلقة بالمنتج. | 8
25/06/2026 | تم الانتهاء من تجهيز مكتب وصل للامتثال لمتطلبات الأمن والسلامة وذلك ضمن متطلبات الزيارة الترخيصية | مكتمل | الزيارة الترخيصية | 9

## Slide 8
حساب ضامن
الفريق المسؤول | التاريخ المتوقع | الحالة | المهمة | #
وصل | 10 فبراير | مكتمل | جمع المتطلبات | 1
وصل | 12 فبراير | مكتمل | مرحلة التحليل | 2
وصل | 16 فبراير | مكتمل | النسخة الأولية من وثيقة المتطلبات (BRD) | 3
NHCI | 16 فبراير | مكتمل | اعتماد النسخة الأولية من وثيقة المتطلبات | 4
وصل | 23 فبراير | مكتمل | النسخة النهائية من وثيقة المتطلبات | 5
NHCI | 24 فبراير | مكتمل | اعتماد النسخة النهائية من وثيقة المتطلبات | 6
وصل | — | مكتمل | تطوير النظام | 7
وصل | 30 مارس | مكتمل | كتالوج الخدمات | 8
NHCI | يحدد لاحقًا | قيد التنفيذ | التكامل البرمجي (API) | 9
NHCIوصل | يحدد لاحقًا | قيد التنفيذ | الاختبارات | 10
NHCIوصل | يحدد لاحقًا | قيد التنفيذ | الإطلاق | 11

## Slide 9
المرحلة الأولى
التقييم والتحضير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
الوصف
مراجعة النظام الحالي والهيكلة
24 – 26 فبراير
تحديد التحديات والمخاطر المحتملة
24 – 26 فبراير
إعداد خطة العمل
24 فبراير – 12 مارس
تجهيز بيئة التطوير
25 فبراير – 3 مارس
تحديد بيانات الحسابات البنكية والضريبة
24 فبراير – 26 أبريل
التقييم
التحضير
لم يبدأ
متأخر قليلاً
تحت الاجراء
مكتمل
متأخر

## Slide 10
المرحلة الثانية
اعداد وتطوير النظام الجديد
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
الوصف
01
إعداد البيئة التقنية
1 – 16 مارس
02
تحديث روابط البيئة الاختبارية وإنشاء روابط لصفحة الدفع
16 مارس – 1 أبريل
03
تطوير الحسابات البنكية المتعددة
29 مارس – 16 أبريل
04
تطوير الحسابات الضريبية المتعددة (80%)
5 أبريل – 30 مايو
05
تطوير حسابات سداد متعددة (20%)
21 أبريل – 30 مايو
06
إنشاء السيرفرات
15 أبريل – 15 يوليو
07
تجهيز البيئة الحية
البنية التحتية · التكاملات
15 يوليو – 15 أغسطس
08
التكاملات الخارجية
بنكية · بوابة الدفع · سداد
26 أبريل – 30 مايو
09
المطابقات المالية (20%)
22 أبريل – 14 مايو
البيئة الاختبارية
البيئة الحية
لم يبدأ
متأخر قليلاً
تحت الاجراء
مكتمل
متأخر
التكاملات البنكية
التكامل مع بوابة الدفع
التكاملات مع سداد

## Slide 11
المرحلة الثالثة
ترحيل البيانات والمبادرات
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
الوصف
ترحيل جميع بيانات المبادرات إلى النظام الجديد
15 – 30 مايو
اختبار البيانات والتأكد من صحتها ودقتها
15 – 30 مايو
نقل المبادرات للحساب البنكي الجديد
★ 31 مايو
المبادرات التي سوف يتم نقلها في هذه المرحلة
المبادرات التي سوف يتم اضافتها للنظام المالي لاحقاً
سكني
ديجيتار
الوساطة العقارية
البيانات العقارية
بلدي
بلدي تصنيف
مستدام
فرز
ملاك
سبلاي برو
وافي
ايجار
لم يبدأ
متأخر قليلاً
تحت الاجراء
مكتمل
متأخر

## Slide 12
المرحلة الرابعة
الأختبارات
الوصف
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
اكتوبر
تنفيذ اختبارات قبول المستخدم
31 مايو – 11 يونيو
معالجة أي مشاكل أو اختلافات قبل الانتهاء النهائي
31 مايو – 11 يونيو
لم يبدأ
متأخر قليلاً
تحت الاجراء
مكتمل
متأخر

## Slide 13
المرحلة الخامسة
الاطلاق والتشغيل الكامل
الوصف
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
اكتوبر
1. نقل البيانات
12 مايو –
13 يونيو
2. نقل الأرصدة
12 مايو –
13 يونيو
3. تفعيل الروابط الجديدة وتعطيل الروابط القديمة
12 مايو –
13 يونيو
4. نقل بوابات الدفع
12 مايو –
13 يونيو
5. الاطلاق
14 يونيو
لم يبدأ
متأخر قليلاً
تحت الاجراء
مكتمل
متأخر